附件：

济宁市农业科学研究院

2022年“科技活动周”暨“科技工作者日”活动方案

根据《关于举办2022年全国科技活动周的通知》（国科发才〔2022〕69号）、《关于开展2022年“全国科技工作者日”活动的通知》（科协发宣字〔2022〕15号）和省市的有关部署安排要求，做好市农科院2022年“科技活动周”暨“科技工作者日”活动，制定本方案。

一、活动主题

走进科技、你我同行，创新争先、自立自强

二、活动时间

2022年5月21-30日

三、活动内容

2022年科技活动周与科技工作者日活动联动进行，服务疫情防控大局，坚持规模适度、简约规范、务求实效、以人民为中心原则理念，采取线下线上、课堂田间、院内院外相结合的方式，充分运用新媒体、网络等现代信息技术，开展科技政策宣传、创新成果展示、科技下乡、技术讲堂、现场指导、科普实践开放日等系列特色农业科技宣传服务活动，弘扬科学家精神，广泛宣传展现现代农业科技知识、先进实用种植技术和科技工作者风采，促进农业科技推广普及，增强科技工作者职业荣誉感和自豪感，推动在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，为我市农业产业高质量发展、扎实推进乡村振兴战略实施提供科技支撑，迎接党的二十大胜利召开。

四、主要活动

（一）大豆玉米带状复合种植技术专题咨询服务活动

地  点：梁山县寿张集镇

责任单位：经济作物研究所、玉米研究所

参加人员：院大豆、玉米种植技术相关人员、梁山县寿张集镇种植户、合作社及周边新型经营主体。

活动内容：现场讲解大豆玉米带状复合种植品种搭配、种植模式、作业机械选择、化学除草、病虫害防治、机械收获等关键环节问题；大豆症青、根腐病，玉米青枯病等病害防治技术；解答种植户的现场咨询等。

（二）小麦新品种、新技术观摩推广专题活动

地  点：农科院院本部、王因、兖州等小麦种植基地

责任单位：小麦研究所

参加人员：拟邀请省农业农村厅、市农业农村局、市农业技术推广中心、高新区、兖州区农业农村部门负责人等领导专家，市小麦创新团队成员、有关种植大户、合作社等新型经营主体、院属单位负责人等。

活动内容：参观院本部、王因、兖州、汶上等小麦育种田、基地，观摩育成新品系，参观小麦新品种济儒麦19展示田，及山东省生产试验、国家生产试验和联合体即将审定小麦新品种；小麦中后期管理技术，小麦茎基腐病综合防治技术；开展技术咨询互动活动。

（三）鲜食玉米-花生新品种、新技术推广宣传服务活动

地  点：汶上县义桥镇

责任单位：玉米研究所 农产品所（花生研究中心）

参加人员：市现代农业产业发展玉米、花生创新团队成员、基层农技人员、新型经营主体、专业合作社、种植大户、相关企业代表人员等。

活动内容：为推动乡村产业高质量发展，加快发展现代都市型农业，针对目前特色农业发展需求，全面推进“一县一业，一村一品”乡村振兴产业支撑计划，积极建立“产学研推企”科技合作转化模式，促进一二三产业融合发展，在汶上义桥镇建设鲜食玉米-花生特色品种高产高效示范基地，有力带动新型农业经营主体、农户和当地企业发展设施农业特用玉米、春播-夏秋联播鲜食玉米、特色花生等种植，展示和评价鲜食特用玉米、花生新品种及其配套关键技术提质增效成果，促进成果转化落地，有力带动农业转型升级、农民增收、企业增效。

（四）大豆、棉花种植技术宣传服务活动

地  点：汶上县

责任单位：经济作物研究所

参加人员：国家大豆产业技术体系济宁综合试验站团队成员、市现代农业产业发展大豆、棉花创新团队成员、周边种植户、专业合作社、种植大户等经营主体。

活动内容：针对大豆和棉花生产现状及存在的问题，为全面提升大豆及棉花的生产水平，开展大豆、棉花绿色高效高产种植技术、大豆种子高质量繁育技术等技术培训、现场技术指导与咨询，并采取悬挂条幅、发放明白纸、宣传页等多种方式宣传推广适合我市生产需要的大豆、棉花新品种、新技术。

（五）甘薯种植技术指导服务活动

地  点：泗水县圣水峪镇北东野村

责任单位：生物技术研究所

参加人员：国家甘薯产业技术体系济宁综合试验站团队成员及泗水县技术骨干、济宁市现代农业产业甘薯创新团队

活动内容：在泗水海波农业种植专业合作社进行一次甘薯苗床病虫害防控及脱毒甘薯高效栽培技术指导服务活动。

（六）马铃薯、黄瓜等蔬菜种植技术宣传服务活动

地  点：济宁农科院试验基地、王因试验基地、邹城北宿镇、看庄镇

责任单位：蔬菜花卉研究所

参加人员：省马铃薯产业技术体系团队成员、济宁市现代农业产业马铃薯创新团队、济宁市现代农业产业黄瓜创新团队、邹城市及周边种植户、种植大户、合作社等新型经营主体，

活动内容：参观院内蔬菜所各类试验、王因基地马铃薯试验示范、邹城北宿黄瓜示范基地、邹城看庄马铃薯示范基地。

（七）食用菌种植新技术、蔬菜减药控害新技术推广观摩活动

地  点：邹城市大束镇

责任单位：农业资源环境与植物保护研究所

参加人员：市农科院食用菌创新团队科研人员；邹城市有关乡镇农技站负责人；食用菌种植大户、专业合作社负责人。

活动内容：技术指导交流会在大束镇设立展台，集中展示食用菌新品种，开展现场咨询、宣传、体验、互动等活动，并采取悬挂条幅、发放明白纸、宣传页等多种方式宣传推广适合我市生产需要食用菌新品种、新技术，蔬菜减药控害新技术，观摩会组织群众到试验示范地点进行观摩，针对当前食用菌生产情况、存在的问题，提出具体管理措施建议，并进行现场讲解。

（八）中药材种植技术宣传服务活动

地  点：邹城市、泗水县、嘉祥县等中草药核心种植区

责任单位：林果与中药材研究所

参加人员：省中草药创新团队济宁综合试验站、市中药材创新团队成员

活动内容：以发放宣传页、现场指导等方式宣传推广鲁丹参1号、丹参大垄双行覆膜高产技术、丹参间轮作（丹参-谷子）绿色栽培技术、丹参种子生产技术等新品种、新技术。

（九）中小学生科普实践活动

地  点:市农科院科普基地、研学旅游示范基地

责任单位:科研处

活动内容:现场参观市农科院科普基地、研学旅游示范基地，了解农业科技，体验农耕文化，培养中小学生热爱科学探索精神。

济宁市农业科学研究院办公室              2022年5月17日印发